|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о достижении значений**  **показателей муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район на 2017 – 2021 годы»**  **за 1 квартал 2019 год.** | | | | | | |
|  | **Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район»** | **Единица измерения** | **Период, предшествующий отчетному** | **План** | **Факт** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| 1. | Количество созданных новых рабочих мест | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0%  Показатель планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Общее количество посетителей района | Тыс. чел. | 40440 | 5000 | 6339 | 126% |
| 3. | Количество значимых туристических мероприятий, проведенных на территории района при поддержке министерства культуры Тульской области | Ед. | 4 | 5 | 0 | 0%  Показатель планируется достигнуть по итогам года |
| 4. | Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 %  Проект строительства находится на стадии согласования |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы развитие туризма составляет:

():4= 31,5%