**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 1 квартал 2020 года**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ Кимовского района за 1 квартал 2020 года проводится на основании постановления администрации муниципального образования Кимовский район от 24.12.2013 № 2518 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район».

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Кимовский район на 2017-2024 годы» за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| период, предшествующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" со скоростью доступа не ниже 10 Мбит/с, в среднем по Кимовскому району | % | 80 | 90 | 100 |  |
|  | Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кимовского района в электронном виде с использованием портала государственных (муниципальных) услуг | % | 37 | 60 | 94 |  |
|  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 80 | 90 | 85 | Реализация на региональном уровне |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50 | 60 | 94 |  |
|  | Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА | % | 35 | 55 | 60 |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 30 | 50 | 60 |  |
|  | Количество сотрудников Администрации, прошедших обучение работе с информационными системами | % | 30 | 50 | 60 |  |
|  | Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности | % | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка информационных и телекоммуникационных технологий, более | % | 50 | 60 | 65 |  |
|  | Доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов | % | 70 | 80 | 85 |  |
|  | Количество обращений граждан, выполненных с нарушением сроков исполнения, не более | % | 5 | 3 | 1 |  |
|  | Доля структурных подразделений администрации МО Кимовский район, осуществляющих обмен электронными образами документов с органами исполнительной власти Тульской области с использованием системы электронного документооборота | % | 60 | 80 | 100 |  |
|  | Доля защищенных рабочих станций/серверов в структурных подразделениях администрации муниципального образования Кимовский район | % | 60 | 80 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 77%. Итоги реализации муниципальной программы 1 квартал 2020 года признаются положительными.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Педагогические кадры муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы»**

**по итогам I квартала 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение координации работы по обновлению профессиональных кадров муниципальной системы образования | | | | | |
| 1. | Процент текучести кадров | % | 0,99 | 10 | 0,99 | Выполнено |
| 2 | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования района | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 38 | 23 | 38 | 165,2 |
| 2 | Повышение качества образовательных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательных учреждениях посредством новых механизмов финансово - экономического стимулирования и социальной поддержки | | | | | |  | 62 | 65 |
| 1 | Количество трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в муниципальной системе образования в течение 3-х лет | Ед. | 18  18 | 10  25 | 18  18 | 72 |
| 2 | Процент выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях целевого набора и прибывших в образовательные учреждения города и района | % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 112,4 %. Итоги реализации муниципальной программы за I квартал 2020 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Повышение качества образования в образовательных организациях муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы» по итогам I квартала 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Уровень учебных достижений по результатам проведения ЕГЭ и ГИА | | | | | |
| 1. | Средний балл по математике ЕГЭ | Балл | 60,1 | 41 | 60,1 | 146,5 |
| 2. | Доля выпускников, не набравших минимума по математике ЕГЭ | % | 0,8 | 1,5 | 0,8 | Выполнено |
| 3. | Средний балл по русскому языку ЕГЭ | Балл | 70,5 | 64 | 70,5 | 110,2 |
| 4. | Доля выпускников, не набравших минимума по русскому языку ЕГЭ | % | 0 | 1,5 | 0 | Выполнено |
| 5. | Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (математика) | % | 0,4 | 5 | 0,4 | Выполнено |
| 6. | Средний балл по результатам ОГЭ (математика) | Балл | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100 |
| 7. | Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (русский язык) | % | 0 | 4 | 0 | Выполнено |
| 8. | Средний балл по результатам ОГЭ (русский язык) | Балл | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 |
| 1.2 | Уровень учебных достижений по результатам независимой оценки качества образования | | | | | |
| 1. | Уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности «русский язык» | % | 96,7 | 91 | 96,7 | 106,3 |
| 2 | Уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности (математика) | % | 98,7 | 90 | 98,7 | 109,7 |
| 3. | Уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества , тестирование (русский язык) | % | 87,6 | 91 | 87,6 | 96,3 |
| 4. | Уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества, тестирование (математика) | % | 90,3 | 90 | 90,3 | 100,3 |
| 5. | Участия в международны, всероссийских, региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях | % | 100 | 89 | 100 | 112,4 |
| 2 | Уровень внеучебных достижений | | | | | |  | 62 | 65 |
| 1. | Доля учащихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности | % | 59  49 | 35  45 | 70  49 | 200  108,8 |
| 2. | Доля участников районных спортивных соревнований | % |
| 3. | Доля участников муниципальных олимпиад, конкурсов | % | 76 | 45 | 76 | 168,8 |
| 4. | Доля участников региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов | % | 68 | 45 | 68 | 151,1 |
| 3. | Развитие учительского потенциала | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых на 1 сентября отсутствуют преподаватели по отдельным предметам | % | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 2. | Доля преподавателей имеющих высшее образование (без директоров и их заместителей) | % | 85 | 80 | 85 | 106,25 |
| 3. | Соотношение численности преподавателей 1-й и высшей категории | % | 83 | 30 | 83 | 276,7 |
| 4. | Доля преподавателей пенсионного возраста | % | 53 | 55 | 55 | 100 |
| 5. | Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности | % | 31 | 20 | 31 | 155 |
| 6. | Доля учителей, имеющих публикации по результатам инновационной и экспериментальной деятельности, в том числе на сайтах в сети Интернет | % | 67 | 45 | 67 | 148,8 |
| 7. | Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах, грантах различного уровня | % | 24 | 5 | 24 | 480 |
| 9. | Доля учителей-победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, грантов различных уровней | % | 20 | 3 | 20 | 666,6 |
| 10. | Доля педагогических работников, в отчетном году прошедших курсы повышения квалификации от общей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 47 | 20 | 47 | 235 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 176,3 %. Итоги реализации муниципальной программы за I квартал 2020 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Развитие образования в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2024 годы»**

**по итогам I квартала 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1. | Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 21,3 | 15,5 | 15,5 | 100 |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к средней заработной плате в общем образовании региона | % | 99,75 | 100 | 105,02 | 105,02 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 98,4 | 96,9 | 98,4 | 101,5 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 64 | 49 | 64 | 130,6 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона | % | 99,44 | 100 | 98,39 | 98,39 |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, | % | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 100 |
| 7 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 1,1 | 0,96 | 1,1 | 114,5 |
| 8 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,1 | 0 | 0,1 | 110 |
| 9 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | (человек) | 0 | 681 | 398 |  |
| 10 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | (единиц) | 0 | 3 | 2 |  |
| 11 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | (единиц) | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, (%) | % | 87 | 75 | 87 | 116 |
| 2 | Доля МОО дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций | % | 52 | 55 | 55 | 100 |
| 3 | Удельный вес числа организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности организаций ДОД, реализующих программы данной направленности | % | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 106,3 %. Итоги реализации муниципальной программы за I квартал 2020 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Кимовском районе**

**на 2019-2024 годы»**

**по итогам I квартала 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение рождаемости» | | | | | |
| 1.  2.  3.  4. | Общий  коэффициент рождаемости  Темпы убыли населения  Доля рождений третьих и последующих детей в общем числе рожденных детей в Кимовском районе    Доля детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в Тульской области, в общей численности детей, проживающих в Кимовском районе | единица  %  %  % | 0,9  0,98  27,3  10,3 | 6,7  0,97  22,5  14,5 | 0,9  0,98  25,3  10,2 | 100  124,4  Выполнено |
| 5.  6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей, проживающих в Кимовском районе  Количество семей, находящихся в социально опасном положении, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей | %  единицы | 1,17  75 | 1,19  71 | 1,3  72 | 109,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Улучшение положения детей в Кимовском районе» | | | | | |
| 7. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации медицинской помощи учащимся и воспитанникам соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | % | 90 | 91 | 91 | 100 |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации питания учащихся и воспитанников соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | % | 94 | 94 | 94 | 100 |
| 9.  10. | Участие в обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Тульской области  Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения МО Кимовский район | единицы  % | 4  2,1 | 4  2,05 | 0  2,08 | 101,4 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» | | | | | |
| 11  12  13  14  15  16  17  18 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной возрастной группы  Доля детей, получивших путевки в загородные оздоровительные лагеря, от общего количества детей  Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченные в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной категории  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей побывавших в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной категории  Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет из семей, находящихся в социально опасном положе­нии, побывавших в оздоровительных  учреждениях, от общего количества детей данной категории  Количество койко-мест в муниципальных учреждениях Кимовского района  Эффективность оздоровительной работы в летний период в лагерях с дневным пребыванием  Эффективность оздоровительной работы в летний период в МБУ «Оздоровительный лагерь «Салют» | %  %  %  %  %  Ед  %.  % | 72,6  11,8  70  100  92,7  435  82  100 | 82  27  87  76  30  383  82  82 | 72,6  11,8  70  100  92,7  435  82  100 | 88,5  43,7  80,4  131,6  309  100  121,9 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 116,2 %. Итоги реализации муниципальной программы за I квартал 2020 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 18.09.2017 года № 1379**

**За 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 1,7 | 1,9 | 0 | В стадии подписания |
| 2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | Тыс.кв.м. | 7,237 | 7,551 | 0 | В стадии подписания |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 9 | 10 | 0 | В стадии подписания |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 100% |
| 5 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | Тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 | В стадии подписания |
| 7 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) | Ед. | 1 | 1 | 0 | В стадии подписания |
| 8 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды | % | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 9 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды | % | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 10 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройств | % | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 11 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий | % | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 12 | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 13 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации о реализации муниципальных программ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | % | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 14 | Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.) | Ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Количество проведенных общественных обсуждений | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 18 | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей по результатам 1 квартала 2020 года составляет 62%.

Мероприятия программы будут реализовываться в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

По итогам реализации подпрограммы за 1 квартал 2020 год - рекомендуется к дальнейшей реализации программы.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной долгосрочной программы муниципального образования Кимовский район «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 17.12.2019 года №1564 за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **подпрограмма «Развитие газификации в сельской местности»** | | | | | | |
| 1. | Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир | км | 0 | 10,553 | 0 | Контракт в стадии заключения |
| **подпрограмма «Развитие водоснабжения в сельской местности»** | | | | | | |
| 2 | Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий»** | | | | | | |
| 3 | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий | кв.м. | 108,0 | 0 | 0 | 0 |
| **подпрограмма «Улучшение жилищных условий для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там»** | | | | | | |
| 4 | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | кв.м. | 90,0 | 0 | 0 | 0 |
| **подпрограмма «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»** | | | | | | |
| 5 | Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского»** | | | | | | |
| 6 | Общая площадь обработанной территории, от многолетнего растения «Борщевик Сосновского» | га | 113,3 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы по степени достижения показателей по результатам 1 квартала 2020 года составляет 0%.

Мероприятия программы будут реализовываться в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

По итогам реализации программы за 1 квартал 2020 года - программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2024 годы»**

**за 1 квартал 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме  ре-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест  вующий отчетно  му 2019 год | отчетный период | |
| План на 2020 год | Факт за 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс.человек населения | Ед. | 35,5 | 33,4 | 35,2 | 105,4 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 38,5 | 31,5 | 38,4 | 121,9 |
| 3. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов на 10 тыс. человек населения | Ед. | 21 | 23 | 23 | 100,0 |
| 4. | Годовой стоимостный объём договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | 49,4 | Не менее 15 | 43,38 | 289,2 |
| 5. | Количество созданных в отчётном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчётного периода малых и средних предприятий | Ед. | 11 | 12 | 2 | 16,7 |
| 6. | Доля налоговых поступлений от малого и среднего в консолидированный бюджет муниципального образования Кимовский район | % | 15,3 | 13,2 | 19,4 | 146,9 |
| 7. | Количество созданных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве | Ед. | 354 | 190 | 136 | 71,6 |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (консультационную) | Ед. | 46 | 55 | 15 | 27,2 |
| 9. | Количество объектов включённых в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 30 | 32 | 30 | 93,8 |
| 10. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 98,1 |
| 11. | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет. | % | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 95,5 |

Постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 08.12.2016 № 1959 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2024 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 1166,3 : 11 = 106,0%

Итог реализации муниципальной программы за 1 квартал 2020 года признаётся положительным.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 17.12.2019 года №1565 (в рамках исполнения:**

**подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»;**

**подпрограммы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»)**

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»** | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства (ввод в действие жилых домов), тыс.кв.м. | тыс.кв.м. | 3,0 | 11,35 | 0 | В стадии строительства |
| 2 | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Кимовском районе | тыс.кв.м. | 0 | 8,35 | 0 | В стадии строительства |
| 3 | Ввод объектов в эксплуатацию в рамках мероприятия по развитию жилищного строительства в Кимовском районе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»** | | | | | | |
|  | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество газифицированных населенных пунктов Кимовского района | ед | 2 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм по степени достижения показателей по результатам 1 квартала 2020 года составляет 0%.

Мероприятия подпрограммы будут реализовываться в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

По итогам реализации подпрограмм за 1 квартал 2020 года – программы рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Кимовский район «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» за 1 квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///C:\D:МОИ%20ДОКУМЕНТЫАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ%20ЭКОНОМИКАСветикова%20№%202518%20от%2024.12.2013.doc#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в муниципальном образовании Кимовский район | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Кимовский район | % | 75,0 | 75,5 | 0 | Опросов населения в 1 квартале 2020 не было, В связи с Covid-19 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 180 | 190 | 30 | В связи с ограничениями в проведении массовым мероприятий в период пандемии (Covid-19) |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | 220 | 240 | 30 | В связи с ограничениями в проведении массовым мероприятий в период пандемии (Covid-19) |
| 5 | Количество тематических страниц на ресурсах печатных и электронных средств массовой информации, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизацию межнациональных отношений | ед. | 28 | 28 | 10 | В связи с ограничениями в проведении массовым мероприятий в период пандемии (Covid-19) |
| Подпрограмма 2 «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | | |
| 6 | Количество информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 2 | 5 | 5 |  |
| 7 | Увеличение человек, принимающих участие в семинарах, форумах СОНКО | чел. | 5 | 10 | 3 | В связи с ограничениями в проведении массовым мероприятий в период пандемии (Covid-19) |
| 8 | Привлечение СОНКО, задействованных при реализации социально значимых проектов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 9 | Увеличение участников социально значимых проектов, на реализацию которых предоставлена грантовая поддержка | участ. | 5 | 6 | 0 | Социально значимых проектов, на реализацию которых предоставлена грантовая поддержка не было |
| 10 | Предоставление финансовой поддержки 5 проектам СОНКО | ед. | 5 | 5 | 0 | Предоставление финансовой поддержки 5 проектам СОНКО не было |
| Основное мероприятие «Оказание экономической поддержки территориальным общественным самоуправлениям, расположенным на территории муниципального образования Кимовский район» | | | | | | |
| 11 | Количество мероприятий, проведенных администрацией муниципального образования Кимовский район совместно с территориальными общественными самоуправлениям | ед. | 15 | 16 | 5 | В связи с ограничениями в проведении массовым мероприятий в период пандемии (Covid-19) |
| 12 | Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ед. | 27 | 25 | 27 | Вся территории МО Кимовский район распределена за территориальными общественными самоуправлениями |

Эффективность достижения показателей составила 17.75 %.

**Сведения о достижении значений**

**показателей муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 гг.»**

**за 1 квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Ед.**  **измерения** | **Значение показателей**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя**  **На конец отчётного периода** |
| **период, предшест-**  **вующий**  **отчётному** | **отчётный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 73 | 74 | 74 | 100% |
| 2. | Количество районных и городских культурно - досуговых мероприятий | Ед. | 34 | 34 | 7 | 20,5%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 3. | Проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники | % | 83 | 95 | 15 | 15,7%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 4. | Увеличение количества культурно досуговых учреждений в сельской местности (Строительство клуба в п.Пронь на 200 мест) | Ед. | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 5. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. | % | 31,75 | 31,8 | 31,8 | 100 % |
|  | **Подпрограмма «Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Кол-во посещений музеев в год на 1 тыс. жителей | Ед. | 281 | 300 | 36 | 12%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев | Ед. | 1461 | 1191 | 1722 | 144% |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление фондов библиотек | % | 1.3 | 3,8 | 0,7 | 18%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей» | Ед. | 256 | 209 | 65 | 31%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 110 | 110 | 110 | 100% |
|  | **«Подпрограмма «Развитие организаций образования отрасли «Культура»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет | % | 11,3 | 13,5 | 11,3 | 83%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства | Чел. | 69 | 69 | 87 | 126% |
|  | **Подпрограмма «Памятники истории и культуры МО Кимовский район»»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 23,0 | 23,2 | 23,2 | 100% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет:

():13= 73 %

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие спорта и молодёжной политики в муниципальном образовании Кимовский район» за I квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| период, предшествующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ***Подпрограмма 1 «Развитие молодёжной политики»»*** |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес молодёжи Кимовского района, участвующей в деятельности общественных организаций и социальной деятельности | % | 15,5 | 15,5 | 15,0 |  |
| 2. | Удельный вес молодёжи Кимовского района, вовлечённой в различные виды организованного досуга | % | 19,5 | 19,5 | 19,0 |  |
| 3. | Удельный вес молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в тематических мероприятиях различной напрвленности | % | 50,5 | 50,0 | 49,5 |  |
|  | ***Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»*** |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15,5 | 39,4 | 38,0 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 97,4 %. Итоги реализации муниципальной программы за I полугодие 2020 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Программные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие спорта и молодёжной политики в муниципальном образовании Кимовский район на 2020-2024 г.» выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о достижении значений**  **показателей муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район на 2017 – 2021 годы» за 1 квартал 2020 года.** | | | | | | |
|  | **Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район»** | **Единица измерения** | **Период, предшествующий отчетному** | **План** | **Факт** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| 1. | Количество созданных новых рабочих мест | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0% Показатель будет достигнут по итогам года |
| 2. | Общее количество посетителей района | Тыс. чел. | 49183 | 5500 | 7760 | 141% |
| 3. | Количество значимых туристических мероприятий, проведенных на территории района при поддержке министерства культуры Тульской области | Ед. | 5 | 5 | 0 | 0% Показатель будет достигнут по итогам года |
| 4. | Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 %  Проект строительства находится на стадии согласования |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы развитие туризма составляет:

():4= 35,25 %

**Выполнение показателей муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Кимовский район на 2019-2023 годы» за 1 квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Период, предшествующий отчетному <1> | Отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных мест складирования ТКО на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 4 | 0 | 3 | 300 |
| 2 | Количество проверок муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 1 | 6 | 1 | 16,6 |
| 3 | Количество введенных в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | 1,385 | 500 | 500 | 100 |

Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 1 квартал2020 года составляет 138,87%. Итоги реализации программы признаны положительными. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 1 квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах) | % | 86,7 | 102,4 | 89,2 | 87,1 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах) | % | 113 | 103,8 | 0 | Производство продукции растениеводства в июле-сентябре |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах) | % | 86,7 | 100,8 | 89,2 | 88,5 |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 122 | 105 | 284 | 270 |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 28 | 37 | 47,2 | 127.6 |
| 6. | Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях | руб. | 30996 | 30170 | 30781 | 102 |
|  | Производство продукции в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
| 7. | Зерновых и зернобобовых | тн. | 0 | 102500 | 0 | Уборка июль-сент. |
| 8. | картофеля | тн. | 0 | 51000 | 0 | Уборка август-сентябрь |
|  | Развитие подотрасли животноводства: |  |  |  |  |  |
| 9. | производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тн. | 208 | 1570 | 125 | 8 (реал. на убой 2-4 кварталы) |
| 10. | производство молока в хозяйствах всех категорий | тн. | 1486 | 2500 | 650,7 | 26 (основное производство молока май-средина августа) |
| 11. | Поощрение сельскохозяйственных работников за увеличение объемов производства с/х продукции (октябрь, ноябрь) | т.руб | 0 | 20 | 0 | Октябрь, ноябрь |
| 12. | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест | чел. | 6 | 5 | 5 | 100 |
| 13. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ | т.га. | 0 | 0,3 | 0 |  |
| 14. | Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий | т.га | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 15. | Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе | т. тн. | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 102,8 |
| 16. | Уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования и фосфоритования | т.га. | 0 | 0,6 | 0 |  |

Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за первый квартал 2020 года составляет 98 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.

**Выполнение показателей реализации муниципальной программы муниципальной программы Кимовского района «Доступная среда»**

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателеймуниципальной программы | | | Наименование задач программы |
| на момент разработки программы | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тульской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тульской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля приоритетных объектов в сфере образования, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования | процентов | 55,5 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| 4. | Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 76,4 | 88,2 | 88,2 | 100,0 |
| 5. | Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | процентов | 59,6 | 75,0 | 59,6 | 79,46 |
| 6. | Доля выпускников-инвалидов 9, 11 классов, охваченных профориентационной работой, от общей численности выпускников-инвалидов | процентов | 90,0 | 95,0 | 87,5 | 92,1 |
| 7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 35,0 | 45,0 | 45,6 | 101,3 |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 85,0 | 95,0 | 46,6 | 49,0 |
| 9. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 97,0 | 99,0 | 100 | 101,0 |
| 10. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | процентов | 55,0 | 68,9 | 71,0 | 103,04 |
| 11. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях (спортивные мероприятия, фестивали, выставки творческих работ - дистанционно), в общей численности инвалидов в Кимовском районе | процентов | 17,0 | 24,0 | 22,0 | 91,7 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 92,5%.

**Выполнение показателей**

**реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в Кимовском районе» за 1 квартал 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | | | **Обоснование**  **отклонений значений показателя**  **на конец отчетного периода** | |
| **период, предшест-вующий отчетному (год)** | **отчетный период** | | | |
| **план** | | **факт** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | |
| **Подпрограмма**  **"Профилактика правонарушений и терроризма"** | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | Ед. | 105 | 11 | | 11 | | 100% | |
| **2** | Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов | Ед. | 160 | 27 | | 27 | | 100% | |
| **3** | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | Ед. | 163 | 23 | | 23 | | 100% | |
| **4** | Количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья | Ед. | 12 | 0 | | 0 | | 100% | |
| **5** | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | Ед. | 158 | 27 | | 27 | | 100% | |
| **6** | Количество патриотических клубов в Кимовском районе | Ед. | 1 | 1 | | 1 | | 100% | |
| **Подпрограмма**  **"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"** | | | | | | | | | |
| **7** | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения | Ед. | 0 | | 0 | | 0 | | 100% |
| **8** | Количество несовершеннолетних подростков в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. | 0 | | 0 | | 0 | | 100% |
| **9** | Количество молодежи в возрасте 18 - 29 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. | 2 | | 0 | | 0 | | 100% |
| **10** | Доля подростков и молодежи в возрасте 11 - 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории (всего 2491 чел.) | % | 84,0 | | 85,0 | | 85,0 | | 100% |
| **11** | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных среднегодового контингента | % | 5,7 | | 5,15 | | 5,7 | | 110,67% |
| **12** | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, человек на 100 больных среднегодового контингента | % | 6,6 | | 6,2 | | 6,6 | | 106,45% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 101,43 %. Итоги реализации муниципальной программы за I квартал 2020 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Выполнение показателей**

**реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район на 2016 – 2020 годы» за l квартал 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений по-казателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 62886,2 | 61991,80 | 0 | 0% |

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 0 %, в связи с не истечением сроков, предусмотренных программой. Итоги реализации муниципальной программы заl квартал 2020 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений**

**показателей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2018 – 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018-2025 годы»**

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество свидетельств на приобретение жилья, выдача которых запланирована молодым семьям в соответствии с размером бюджетных средств предусмотренных на их оплату | ед. | 8 | 14 | 14 | 100% |
| 2. | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | % | 100% | 100% | 0% | выполнение мероприятия запланировано до 12.11.2020 |
| 3. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием жилищных кредитов и займов, при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета | ед. | 8 | 14 | 0 | выполнение мероприятия запланировано до 12.11.2020 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 33 %. Мероприятия подпрограммы реализовываются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой. Итоги реализации подпрограммы за 1 квартал 2020 года признаются положительными, подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Выполнение показателей**

**реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район» за l квартал 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений по-казателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Кимовский район | % | 0 | 100 | 25 | Отклонений значений показателя в 1 квартале нет |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 25%.

Значение показателей по реализации программы за 1 квартал достигло 25%. Планируется достижение показателей к концу 2020 года. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной адресной программы Кимовского района**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**в муниципальном образовании Кимовский район на 2019 – 2025 годы»**

**по итогам I квартала 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расселяемая площадь | м2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество переселяемых жителей | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Переселение граждан планируется в 2021 году.

Итоги реализации муниципальной адресной программы по итогам I квартала 2020 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Итоги реализации муниципальных программ за 2019 год признаются положительными, программы рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела  экономического развития,  предпринимательства и сельского  хозяйства | Т.А. Светикова |