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[bookmark: P564]Отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы

Таблица 1

Отчет
_________Развитие образования в Кимовском районе_________
(полное наименование муниципальной программы)
за 3 квартал 2025 года

	N п/п
	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)

	
	
	
	По муниципальной программе
	Уточненный план
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования Кимовского района
	всего
	271957,457
	278970,754
	233566,823

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	194773,997
	194745,286
	170279,272

	
	
	местный бюджет
	77183,461
	84225,467
	63287,551

	
	
	иные источники финансирования
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Кимовского района.
	всего
	518954,167
	526180,863
	402084,406

	
	
	федеральный бюджет
	10710,089
	10710,089
	5470,405

	
	
	областной бюджет
	426731,081
	427235,287
	335448,057

	
	
	местный бюджет
	81512,997
	88235,487
	61165,944

	
	
	иные источники финансирования
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования Кимовского района
	всего
	25340,571
	27022,126
	21014,030

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	1034,196
	1034,196
	553,508

	
	
	местный бюджет
	24306,375
	25987,930
	20460,522

	
	
	иные источники финансирования
	0,000
	0,000
	0,000

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»
	всего
	780,000
	589,560
	589,560

	
	
	федеральный бюджет
	445,656
	445,656
	445,656

	
	
	областной бюджет
	318,744
	132,113
	132,113

	
	
	местный бюджет
	15,600
	11,791
	11,791

	
	
	иные источники финансирования
	0,000
	0,000
	0,000

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей»
	всего
	40840,949
	42358,724
	29305,703

	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	28671,049
	29329,068
	20237,202

	
	
	местный бюджет
	12169,900
	13029,656
	9068,501

	
	
	иные источники финансирования
	0,000
	0,000
	0,000








Таблица 2

Анализ
целевых показателей муниципальной программы
_________Развитие образования в Кимовском районе_________
(полное наименование муниципальной программы)
за 3 квартал 2025 года

	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Единица
измерения
	Плановое
значение показателя на конец отчетного периода
	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов

	1.
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
	ед.
	15
	15
	

	2.
	Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт.
	шт.
	0
	0
	

	3.
	Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, оснащенных современными средствами обучения и воспитания.
	[bookmark: _GoBack]шт.
	0
	0
	

	4.
	Количество образовательных организаций, отобранных и в полном объеме отремонтированных, от общего количества образовательных организаций, участвующих в данном проекте (Народный бюджет).
	шт.
	0
	0
	

	Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы

	1.
	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Кимовского района, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы
	%
	61,5

	43,6%
	

	2.
	Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории).
	%
	100

	100
	

	3.
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
	%
	100

	100
	

	4.
	Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
	%
	100

	100
	

	5.
	Количество муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству (в том числе приобретение оборудования), реконструкции, капитальному и текущему ремонту, разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, благоустройству территории, приобретению, установке оборудования, приобретению мебели и мягкого инвентаря, приобретению и монтажу модульных зданий (за исключением работ по подключению коммуникаций)
	%
	100

	100
	



Ответственный исполнитель муниципальной программы –
и.о.начальника отдела образования комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район Лебедева О.И.

