Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы

### Таблица 1

Отчет

_________Развитие образования в Кимовском районе_________

(полное наименование муниципальной программы)

за 3 квартал 2025 года

| N п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По муниципальной программе | Уточненный план | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования Кимовского района | всего | 271957,457 | 278970,754 | 233566,823 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 194773,997 | 194745,286 | 170279,272 |
|  |  | местный бюджет | 77183,461 | 84225,467 | 63287,551 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Кимовского района. | всего | 518954,167 | 526180,863 | 402084,406 |
|  |  | федеральный бюджет | 10710,089 | 10710,089 | 5470,405 |
|  |  | областной бюджет | 426731,081 | 427235,287 | 335448,057 |
|  |  | местный бюджет | 81512,997 | 88235,487 | 61165,944 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования Кимовского района | всего | 25340,571 | 27022,126 | 21014,030 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 1034,196 | 1034,196 | 553,508 |
|  |  | местный бюджет | 24306,375 | 25987,930 | 20460,522 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | всего | 780,000 | 589,560 | 589,560 |
|  |  | федеральный бюджет | 445,656 | 445,656 | 445,656 |
|  |  | областной бюджет | 318,744 | 132,113 | 132,113 |
|  |  | местный бюджет | 15,600 | 11,791 | 11,791 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» | всего | 40840,949 | 42358,724 | 29305,703 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 28671,049 | 29329,068 | 20237,202 |
|  |  | местный бюджет | 12169,900 | 13029,656 | 9068,501 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### Таблица 2

Анализ

целевых показателей муниципальной программы

_________Развитие образования в Кимовском районе_________

(полное наименование муниципальной программы)

за 3 квартал 2025 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |
| 1. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. | ед. | 15 | 15 |  |
| 2. | Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт. | шт. | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, оснащенных современными средствами обучения и воспитания. | шт. | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество образовательных организаций, отобранных и в полном объеме отремонтированных, от общего количества образовательных организаций, участвующих в данном проекте (Народный бюджет). | шт. | 0 | 0 |  |
| Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Кимовского района, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы | % | 61,5 | 43,6% |  |
| 2. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории). | % | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | % | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству (в том числе приобретение оборудования), реконструкции, капитальному и текущему ремонту, разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, благоустройству территории, приобретению, установке оборудования, приобретению мебели и мягкого инвентаря, приобретению и монтажу модульных зданий (за исключением работ по подключению коммуникаций) | % | 100 | 100 |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

и.о.начальника отдела образования комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район Лебедева О.И.