Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы

Анализ

целевых показателей муниципальной программы

Кадровое развитие системы образования

муниципального образования Кимовский район Тульской области

на 2025 – 2030 годы»_

(полное наименование муниципальной программы)

за 3 квартал 2025 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование прогноза кадровой потребности системы образования муниципального образования Кимовский район Тульской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных организаций, являющихся участниками отраслевого кластера, от общего числа муниципальных образовательных организаций | процент | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество реализуемых муниципальных проектов, направленных на развитие педагогического потенциала и удовлетворение кадровой потребности системы образования, реализуемых в муниципальном образовании; | ед. | 1/1 | 1/1 |  |
| 3. | Сформирован/актуализирован прогноз кадровой потребности в муниципальном образовании в педагогических кадрах на 5-летний период; | ед. | 0/1 | 0/1 |  |
| 2. Устранение дефицита педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Кимовский район Тульской области, и кадрового дисбаланса |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля укомплектованности к новому учебному году штата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | 98 | 100 |  |
| 5. | Доля студентов педагогических специальностей и/или направлений подготовки, обучающихся по целевой системе обучения под заказ муниципалитета от общего количества кадровой потребности муниципалитета в педагогических работниках; | процент | 75 | 60 |  |
| 6. | Доля выпускников основного общего образования, поступивших на обучение в систему среднего профессионального образования на специальности педагогического профиля (44.00.00. укрупненной группы профессий и специальностей среднего профессионального образования); | процент | 0 | 0 |  |
| 7. | Доля студентов, из числа участников регионального проекта «ПРО-стажёр», трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации после окончания ВУЗа; | процент | 1 | 85,7 |  |
| 8. | Доля студентов, из числа участников регионального проекта «ПРО-стажёр», трудоустроившихся в образовательной организации Тульской области | процент | 1 | 14,3 |  |
| 3. Формирование кадрового резерва системы образования Тульской области |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля обучающихся 8-11 классов, охваченных мероприятиями карьерного проектирования педагогического профиля | процент | 10 | 9,6 |  |
| 10. | Доля выпускников психолого-педагогических классов, поступивших на педагогические специальности от общего числа выпускников; | процент | 0 | 0 |  |
| 11. | Доля обучающихся психолого-педагогических классов поступивших на обучение по программам высшего образования педагогического направления подготовки на квотированные места целевого приема; | процент | 0 | 0 |  |
| 12. | Количество профильных психолого - педагогических классов | ед. | 1 | 2 |  |
| 13. | Количество обучающихся профильных психолого - педагогических классов; | процент | 0,32 | 0,42 |  |
| 14. | Доля лиц, включенных в муниципальный кадровый резерв управленческих кадров системы образования (далее — резервисты) и успешно освоивших программу профессионального развития от общего количества участников кадрового резерва | процент | 100 | 100 |  |
| 15. | Доля резервистов, успешно освоивших программу профессионального развития от общего количества участников кадрового резерва | процент | 30 | 30 |  |
| 4. Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников системы образования Тульской области |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов, в общей численности педагогических работников в системе образования муниципального образования Кимовский район Тульской области; | процент | 98,4 | 5,9 |  |
| 17. | Доля педагогических работников, освоивших программы дополнительного профессионального образования, вошедшие в Федеральный реестр, от общей численности педагогических работников | процент | 2,34 | 4,0 |  |
| 18. | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства от общего количества педагогических работников (включая муниципальные конкурсы) | процент | 0,92 | 2,2 |  |
| 19. | Доля педагогических работников, имеющих личные кабинеты в автоматизированной информационной системе планирования, организации и управления непрерывным профессиональным развитием педагогических работников, от общего числа педагогических работников | процент | 100 | 98,8 |  |
| 20. | Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные программы с применением электронного обучения и дистанционных технологий, от общего числа работников, осваивающих дополнительные профессиональные программы | процент | 100 | 79,0 |  |
| 21. | Доля образовательных организаций муниципалитета, реализующих региональную модель института наставничества, от общего числа педагогических работников | процент | 100 | 100 |  |
| 22. | Доля молодых специалистов вошедших в программу наставничества в роли наставляемого от общего числа педагогических работников, относящихся к категории молодые специалисты | процент | 65 | 100 |  |
| 23. | Доля педагогических работников до 35 лет, охваченных различными формами поддержки и сопровождения, в первые три года работы | процент | 79,3 | 0 |  |
| 5. Совершенствование механизмов по повышению престижа и социальной значимости профессии педагога |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество педагогических работников, представленных к ведомственным наградам и поощрениям | ед. | 20 | 25 |  |
| 25. | Процент исполнения заявок программы «Земский учитель» | процент | 100 | 0 | Заявка не исполнена по причине отказа откликнувшегося на участие в программе |
| 26. | Доля вакансий педагогических работников, подтвержденных заявками на участие в программе «Земский учитель»; | процент | 100 | 0 |  |
| 27. | Объем муниципальных средств, направленных на выплату муниципальных мер поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 90,0 | 0 |  |
| 28. | Количество единиц муниципального жилья предназначенного для педагогических работников | ед. | 3 | 3 |  |
| 31. | Количество единиц муниципального жилья предоставленного вновь принятым педагогическим работникам | ед. | 1 | 1 |  |
| 32. | Объем муниципальных средств, направленных на выплаты победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства для работников сферы | тыс. руб. | 1500 | 0 |  |
| 33. | Доля муниципальных образовательных организаций, подготовивших медиа-план по популяризации профессии учителя и повышении престижа профессии от общего числа муниципальных образований | процент | 100 | 100 |  |
| 34. | Процент исполнения муниципального медиа-плана по популяризации и повышению престижа профессии педагога | процент | 100 | 100 |  |
| 35. | Количество обращений, поступивших в адрес Губернатора и правительства Тульской области, министерства образования Тульской области по вопросу дефицита педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях | ед. | 0/0 | 0/0 |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

и.о.начальника отдела образования комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район Лебедева О.И.