**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 3 квартал 2021 года**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ Кимовского района за 3 квартал 2021 года проводится на основании постановления администрации муниципального образования Кимовский район от 24.12.2020 № 1185 о внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 04.12.2013 №2417 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кимовский район».

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Кимовский район на 2017-2024 годы» за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| период, предшествующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" со скоростью доступа не ниже 10 Мбит/с, в среднем по Кимовскому району | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кимовского района в электронном виде с использованием портала государственных (муниципальных) услуг | % | 98 | 100 | 98 | По всем услугам размещены сведения на портале госуслуг, т.е. гражданин может получить консультацию по всем услугам в электронном виде, а именно получить услугу возможно только по 25 услугам |
|  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 98 | 100 | 98 | Реализация на региональном уровне |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 94 | 80 | 91 |  |
|  | Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА | % | 60 | 80 | 70 |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 60 | 80 | 80 |  |
|  | Количество сотрудников Администрации, прошедших обучение работе с информационными системами | % | 60 | 80 | 80 |  |
|  | Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка информационных и телекоммуникационных технологий, более | % | 70 | 80 | 65 | Недостаток финансирования |
|  | Доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов | % | 85 | 100 | 100 |  |
|  | Количество обращений граждан, выполненных с нарушением сроков исполнения, не более | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля структурных подразделений администрации МО Кимовский район, осуществляющих обмен электронными образами документов с органами исполнительной власти Тульской области с использованием системы электронного документооборота | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля защищенных рабочих станций/серверов в структурных подразделениях администрации муниципального образования Кимовский район | % | 100 | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 98%. Итоги реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года признаются положительными.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Педагогические кадры муниципального образования**

**Кимовский район на 2019-2024 годы» за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение координации работы по обновлению профессиональных кадров муниципальной системы образования | | | | | | |
| 1. | Процент текучести кадров | % | | 1,3 | 10 | 1,3 | Выполнено |
| 2 | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования района | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | | 23 | 23 | 10,56 | 45,91 |
| 2 | Повышение качества образовательных услуг | % | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательных учреждениях посредством новых механизмов финансово - экономического стимулирования и социальной поддержки | | | | | | |  | 62 | 65 |
| 1 | Количество трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в муниципальной системе образования в течение 3-х лет | Ед. | 5 | | 10 | 12 | 120 |
| 2 | Процент выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях целевого набора и прибывших в образовательные учреждения города и района | % | 18 | | 25 | 20 | 80 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 89,18 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Повышение качества образования в образовательных организациях муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы»**

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **период, предшествующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Уровень учебных достижений по результатам проведения ЕГЭ и ГИА | | | | | |
| 1. | Средний балл по математике ЕГЭ | Балл | 47,5 | 41 | 47,5 | 115,85 |
| 2. | Доля выпускников, не набравших минимума по математике ЕГЭ | % | 12,28 | 1,5 | 12,28 | Выполнено |
| 3. | Средний балл по русскому языку ЕГЭ | Балл | 72,88 | 64 | 72,88 | 113,87 |
| 4. | Доля выпускников, не набравших минимума по русскому языку ЕГЭ | % | 0 | 1,5 | 0 | Выполнено |
| 5. | Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (математика) | % | 1,47 | 5 | 1,47 | Выполнено |
| 6. | Средний балл по результатам ОГЭ (математика) | Балл | 3,61 | 3,6 | 3,61 | 100,28 |
| 7. | Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (русский язык) | % | 1,47 | 4 | 1,47 | Выполнено |
| 8. | Средний балл по результатам ОГЭ (русский язык) | Балл | 3,65 | 3,8 | 3,65 | 96,05 |
| 1.2 | Уровень учебных достижений по результатам независимой оценки качества образования | | | | | |
| 1. | Уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности «русский язык» | % | 96,5 | 91 | 96,5 | 106 |
| 2 | Уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности (математика) | % | 96,6 | 90 | 96,6 | 107,33 |
| 3. | Уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества , тестирование (русский язык) | % | 88,3 | 91 | 88,3 | 97,03 |
| 4. | Уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества, тестирование (математика) | % | 90,6 | 90 | 90,6 | 100,66 |
| 5. | Участия в международны, всероссийских, региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях | % | 100 | 89 | 100 | 112,36 |
| 2 | Уровень внеучебных достижений | | | | | |  | 62 | 65 |
| 1. | Доля учащихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности | % | 93 | 35 | 93 | 265,71 |
| 2. | Доля участников районных спортивных соревнований | % | 35 | 45 | 35 | 77,8 |
| 3. | Доля участников муниципальных олимпиад, конкурсов | % | 84 | 45 | 84 | 186,67 |
| 4. | Доля участников региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов | % | 68 | 45 | 68 | 113,33 |
| 3. | Развитие учительского потенциала | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых на 1 сентября отсутствуют преподаватели по отдельным предметам | % | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 2. | Доля преподавателей имеющих высшее образование (без директоров и их заместителей) | % | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 3. | Соотношение численности преподавателей 1-й и высшей категории | % | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 4. | Доля преподавателей пенсионного возраста | % | 55 | 55 | 55 | 100 |
| 5. | Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности | % | 22 | 20 | 24 | 120 |
| 6. | Доля учителей, имеющих публикации по результатам инновационной и экспериментальной деятельности, в том числе на сайтах в сети Интернет | % | 40 | 45 | 40 | 88,88 |
| 7. | Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах, грантах различного уровня | % | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 9. | Доля учителей-победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, грантов различных уровней | % | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 10. | Доля педагогических работников, в отчетном году прошедших курсы повышения квалификации от общей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 45 | 20 | 45 | 225 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 117,21 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Развитие образования в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2024 годы» за 3 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **период, предшествующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в муниципальном  образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1. | Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 12,24 | 15,6 | 31,16 | 199,74 |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к средней заработной плате в общем образовании региона | % | 105,4 | 100 | 101,05 | 101,05 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в муниципальном образовании  Кимовский район» | | | | | |
| 1 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 99,05 | 96,9 | 99,05 | 102,22 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 63 | 50 | 63 | 126 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона | % | 129,4 | 100 | 105,4 | 81,7 |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, | % | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 128,57 |
| 7 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 |
| 8 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,1 | 0 | 0,1 |  |
| 9 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | (человек) | 981 | 415 | 981 | 236,38 |
| 10 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | (единиц) | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 11 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | (единиц) | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования (%) | % | 87 | 75 | 87 | 116 |
| 2 | Доля МОО дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций | % | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный вес числа организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности организаций ДОД, реализующих программы данной направленности | % | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 111,56 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Кимовском районе на 2019-2024 годы» за 3 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | | **Ед. измерения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **период, предшествующий отчетному** | | **отчетный период** | | |
| **план** | | **факт** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение рождаемости» | | | | | | | | |
| 1.  2.  3.  4. | Общий  коэффициент рождаемости  Темпы убыли населения  Доля рождений третьих и последующих детей в общем числе рожденных детей в Кимовском районе    Доля детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в Тульской области, в общей численности детей, проживающих в Кимовском районе | | единица  %  %  % | 0,92  0,77  32,5  11,58 | | 6,7  0,97  22,5  14,5 | | 0,92  0,77  32,5  6,23 | 79,38  144,44  Выполнено |
| 5. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей, проживающих в Кимовском районе | | % | 1,23 | | 1,19 | | 1,23 | 102,52 |
| 6. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей | | % | 62 | | 71 | | 74 | 104,22 |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение положения детей в Кимовском районе» | | | | | | | | |
| 7. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации медицинской помощи учащимся и воспитанникам соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | | % | 91 | | 91 | 91 | | 100 |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации питания учащихся и воспитанников соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | | % | 94 | | 94 | 95 | | 101,06 |
| 9. | Участие в обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Тульской области | |  | 0 | | 4 | 3 | | 75 |
| 10. | Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения МО Кимовский район | | % | 1,8 | | 2,05 | 1,9 | | 92,68 |
|  | Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | |
| 11  12  13  14  15  16  17  18 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной возрастной группы  Доля детей, получивших путевки в загородные оздоровительные лагеря, от общего количества детей  Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченные в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной категории  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей побывавших в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной категории  Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет из семей, находящихся в социально опасном положе­нии, побывавших в оздоровительных  учреждениях, от общего количества детей данной категории  Количество койко-мест в муниципальных учреждениях Кимовского района  Эффективность оздоровительной работы в летний период в лагерях с дневным пребыванием  Эффективность оздоровительной работы в летний период в МБУ «Оздоровительный лагерь «Салют» | %  %  %  %  %  Ед.  %  % | | 41,24  3,5  90  85  90  950  100  100 | 82  27  87  76  30  383  82  82 | | 53,6  7  90  100  90  383  100  73,3 | | 65,36  25,92  103,45  131,57  300  100  121,95  89,39 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 108,05%. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2024г. » муниципального образования Кимовский район за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100% |
| 2. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | 7157,92 | 7,551 | 7,551 | 100% |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 100% |
| 5. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 7. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 8. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 9. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 10. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройств | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 11. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 12. | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий | ед. | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 13. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации о реализации муниципальных программ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 14. | Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.) | ед. | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 15. | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 17. | Количество проведенных общественных обсуждений | ед. | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 18. | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |

Оценка эффективности реализации программы по степени достижения показателей составляет 60 %. Мероприятия программы реализовываются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Итоги реализации программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей  
муниципальной программы муниципального образования Кимовский  
район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального  
образования Кимовский район на 2021-2026 годы» за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений показателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | |
| 2 | Ввод в действие  газораспределительных  сетей | км | 10,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 10,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ввод в действие локальных водопроводных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производств и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | 113,3 | 209,16 | 209,16 | 100% |
| Подпрограмма «Современный облик сельских территорий» | | | | | | |
| 8 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы по степени достижения показателей по результатам 3 квартала 2021 года составляет 100%.

Мероприятия программы будут реализовываться в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2024 годы»**

**за 3 квартал 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме-  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест  вующий отчетно  му 2020 год | отчетный период | |
| План на 2021 год | Факт за 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс.человек населения | Ед. | 31,0 | 33,6 | 29,6 | 88,1 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 36,8 | 36,9 | 36,2 | 98,1 |
| 3. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов на 10 тыс. человек населения | Ед. | 22 | 25 | 22 | 88,0 |
| 4. | Годовой стоимостный объём договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | 35,26 | Не менее 15 | 31,82 | 100,0 |
| 5. | Количество созданных в отчётном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчётного периода малых и средних предприятий | Ед. | 10 | 13 | 5 | 38,5 |
| 6. | Доля налоговых поступлений от малого и среднего в консолидированный бюджет муниципального образования Кимовский район | % | 15,4 | 15,4 | 20,8 | 135,1 |
| 7. | Количество созданных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве | Ед. | 257 | 200 | 215 | 107,0 |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (консультационную) | Ед. | 55 | 65 | 50 | 50,8 |
| 9. | Количество объектов включённых в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 31 | 35 | 35 | 88,6 |
| 10. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 99,0 |
| 11. | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет. | % | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 95,7 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 89,9%. Итог реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаётся положительным.

**Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы муниципального образования Кимовский район**

**«Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» за 3 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///\\serverfiles\D:МОИ%20ДОКУМЕНТЫАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ%20ЭКОНОМИКАСветикова%20№%202518%20от%2024.12.2013.doc#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в муниципальном образовании Кимовский район | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Кимовский район | % | 79,5 | 79,5 | 79 | По результатам социальных опросов |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 290 | 290 | 175 | В связи с ограничениями в проведении массовых мероприятий |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Во всех образовательных (дошкольных, школьных и дополнительных) учреждениях реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений |
| 4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | 270 | 270 | 160 | В связи со сложившейся обстановкой мероприятия проводились в режиме онлайн встреч |
| 5 | Количество тематических страниц на ресурсах печатных и электронных средств массовой информации, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизацию межнациональных отношений | ед. | 40 | 40 | 30 | Информация о мероприятиях размещена в социальных сетях и на официальном сайте |
| Подпрограмма 2 «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | | |
| 6 | Количество информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 7 | 10 | 8 | Информация о мероприятиях размещена в социальных сетях и на официальном сайте |
| 7 | Увеличение человек, принимающих участие в семинарах, форумах СОНКО | чел. | 10 | 15 | 10 | В связи с ограничениями в проведении массовым мероприятий в период пандемии |
| 8 | Привлечение СОНКО, задействованных при реализации социально значимых проектов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 9 | Увеличение участников социально значимых проектов, на реализацию которых предоставлена грантовая поддержка | участ. | 0 | 8 | 0 | Социально значимых проектов, на реализацию которых предоставлена грантовая поддержка, не было |
| 10 | Предоставление финансовой поддержки 5 проектам СОНКО | ед. | 0 | 5 | 0 | Предоставление финансовой поддержки 5 проектам СОНКО не было |
| Основное мероприятие «Оказание экономической поддержки территориальным общественным самоуправлениям, расположенным на территории муниципального образования Кимовский район» | | | | | | |
| 11 | Количество мероприятий, проведенных администрацией муниципального образования Кимовский район совместно с территориальными общественными самоуправлениям | ед. | 16 | 16 | 12 | В связи со сложившейся обстановкой, мероприятия проводились учетом ограничений количества участников |
| 12 | Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ед. | 29 | 29 | 29 | Вся территории МО Кимовский район распределена за территориальными общественными самоуправлениями |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 50,5%. Итог реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаётся положительным.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2020-2024 гг.»**

**за 3 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Ед.**  **измерения** | **Значение показателей**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя**  **На конец отчётного периода** |
| **период, предшест-**  **вующий**  **отчётному** | **отчётный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 73,5 | 74 | 74 | 100% |
| 2 | Количество районных и городских культурно - досуговых мероприятий | Ед. | 34 | 35 | 27 | 77%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 3 | Проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники | % | 90 | 93 | 91 | 97,8%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 4 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. | % | 26,24 | 26,33 | 26,33 | 100% |
|  | Подпрограмма «Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район» |  |  |  |  |  |
| 1. | Кол-во посещений музеев в год на 1 тыс. жителей | Ед. | 132 | 300 | 344 | 114% |
| 2. | Количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев | Ед. | 1901 | 1191 | 2179 | 183% |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление фондов библиотек | % | 1,64 | 3,7 | 0,7 | 19%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей» | Ед. | 244 | 209 | 175 | 83,7%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 110 | 112 | 112 | 100% |
|  | «Подпрограмма «Развитие организаций образования отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет | % | 11,2 | 13,5 | 10,78 | 79,9%  Уменьшение численности детей в данной категории в городе относительно контингента обучающихся в учреждении при плановом повышении контингента |
| 2. | Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства | Чел. | 74 | 69 | 84 | 121,7% |
|  | Подпрограмма «Памятники истории и культуры МО Кимовский район»» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 23,1 | 23,4 | 23,4 | 100% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 99,9 %. Итог реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаётся положительным.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие спорта и молодёжной политики в муниципальном образовании Кимовский район на 2020 – 2024 годы» за 3 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| период, предшествующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие молодёжной политики»» |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес молодёжи Кимовского района, участвующей в деятельности общественных организаций и социальной деятельности | % | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 96,8 |
| 2. | Удельный вес молодёжи Кимовского района, вовлечённой в различные виды организованного досуга | % | 19,0 | 19,5 | 19,0 | 97,4 |
| 3. | Удельный вес молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в тематических мероприятиях различной напрвленности | % | 49,5 | 50,0 | 49,5 | 99 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 38,1 | 39,8 | 39,5 | 99,2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 98,1 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район на 2020 – 2024 годы» за 3 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район»** | **Единица измерения** | **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетый период** | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | Количество созданных новых рабочих мест | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0%  Недостаточное финансирование |
| 2 | Общее количество посетителей района | Тыс. чел. | 24,052 | 49,5 | 21,1 | 42,62%  В связи с эпидемиологической обстановкой |
| 3 | Количество значимых туристических мероприятий, проведенных на территории района при поддержке министерства культуры Тульской области | Ед. | 5 | 5 | 4 | 80%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 4 | Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 %  Проект строительства находится на стадии разработки |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 30,65 %.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Кимовский район на 2019-2023 годы» за 3 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Период, предшествующий отчетному | Отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных мест складирования ТКО на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество проверок муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 0 | 3 | 2 | 66,6 |
| 3 | Количество введенных в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 500 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 33,3 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются удовлетворительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 3 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах) | % | 112,8 | 102,7 | 91.8 | 89  Снижение урожайности зерновых |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах) | % | 113,7 | 103,8 | 91.2 | 88  Снижение урожайности зерновых |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах) | % | 97,6 | 100,8 | 98.9 | 98.1  Снижение реализации мяса на убой в хозяйствах населения |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 109 | 105 | 181.6 | 172 |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 35,1 | 40 | 80.7 | 201 |
| 6. | Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях | руб. | 33468 | 32200 | 38280 | 118 |
|  | Производство продукции в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
| 7. | Зерновых и зернобобовых | т.тн. | 148,1 | 104 | 124,9 | 120 |
| 8. | картофеля | т.тн. | 15,7 (безнаселения) | 52 | 31,1  (без населения) | 59,8 нет показателей по населению |
|  | Развитие подотрасли животноводства: |  |  |  |  |  |
| 9. | производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тн. | 319,5 | 1700 | 286,5 | 16,8 реализация в IV квартале |
| 10. | производство молока в хозяйствах всех категорий | тн. | 1952 | 2850 | 2174 | 76 |
| 11. | Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей | т.руб | 0 | 20 | 0 | реализация в IV квартале |
| 12. | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест | чел. | 5 | 5 | 4 | 80 недостаток финансирования |
| 13. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ | т.га. | 0 | 0,3 | 0,378 | 126 |
| 14. | Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий | т.га | 0,5 | 0,5 | 0,21 | 42 недостаток финансирования |
| 15. | Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе | т. тн. | 5,2 | 3,5 | 3,9 | 111 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 96 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Доступная среда» за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений показателя**  **на конец отчетного периода** |
| **на момент разработки программы** | **План на конец отчетного периода** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тульской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тульской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля приоритетных объектов в сфере образования, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования | процентов | 55,5 | 65,0 | 62,0 | 95,4 |
| 4. | Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 76,4 | 90,0 | 100,0 | 111,1 |
| 5. | Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | процентов | 59,6 | 80,0 | 92,85 | 116,06 |
| 6. | Доля выпускников-инвалидов 9, 11 классов, охваченных профориентационной работой, от общей численности выпускников-инвалидов | процентов | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | процентов | 55,0 | 69,0 | 71,0 | 103,04 |
| 11. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях (спортивные мероприятия, фестивали, выставки творческих работ - дистанционно), в общей численности инвалидов в Кимовском районе | процентов | 17,0 | 27,5 | 30,5 | 110,9 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 103,3 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Повышение общественной безопасности населения**

**в Кимовском районе» за 3 квартал 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | | **Обоснование**  **отклонений значений показателя**  **на конец отчетного периода** |
| **Плановое значение на конец отчетного периода (9 месяцев 2021 года)** | **период, предшест-вующий отчетному (9 месяцев 2020г.)** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Подпрограмма  "Профилактика правонарушений и терроризма" | | | | | | |
| 1. | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | Ед. | 59 | 51 | 59 | 60 | 98,33 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов | Ед. | 101 | 83 | 101 | 101 | 100,0 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | Ед. | 103 | 77 | 103 | 103 | 100,0 |
| 4 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья | Ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 100,0 |
| 5 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | Ед. | 82 | 102 | 82 | 84 | 97,6 |
| 6 | Количество патриотических клубов в Кимовском районе | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Подпрограмма  "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | | | | | | |
| 7 | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8 | Количество несовершеннолетних подростков в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9 | Количество молодежи в возрасте 18 - 29 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| 10 | Доля подростков и молодежи в возрасте 11 - 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории (всего 2491 чел.) | % | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,6 | 101,1 |
| 11 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных среднегодового контингента | % | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 5,7 | 109,6 |
| 12 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, человек на 100 больных среднегодового контингента | % | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 104,8 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 96,78 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Кимовский район на 2021-2025 годы» за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Метр2 | 59211,7 | 36736,5 | 20546,4 | 55,9% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 55,9 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район» за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую  щий отчетному  [<1>](file:///D:\Мои%20документы\Программа\отчет%20предприним%20за%201-ое%20полугодие%202016.docx#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Кимовский район | % | 53 | 100 | 68 | . |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 68 %. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2021 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018 – 2025 годы», в рамках исполнения:**

**подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»;**

**подпрограммы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы»)**

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений показателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы» | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства (ввод в действие жилых домов), тыс.кв.м. | тыс.кв.м. | 11,35 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Кимовском районе | тыс.кв.м. | 8,35 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ввод объектов в эксплуатацию в рамках мероприятия по развитию жилищного строительства в Кимовском районе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кимовский район на 2018 – 2021 годы» | | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество газифицированных населенных пунктов Кимовского района | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия подпрограммы будут реализовываться в соответствии со сроками установленными муниципальной программой.

**Сведения о достижении значений показателей подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на 2014 - 2021 годы» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018-2025 годы» за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **измерения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период,**  **предшест-**  **вующий**  **отчетному** | **отчетный**  **период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения от общего числа объектов теплоснабжения. | шт | - | 0 | 0 | Реализация до конца года  31.12.2021г. |
| 2 | Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей. | % | - | 2,1 | 2,1 | Реализация до конца года 31.12.2021г. |
| 3 | Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей. | % | - | 1,2 | 1,2 | 100 |
| 4 | Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения. | шт | - | 1 | 0 | Реализация до конца года 31.12.2021г. |
| 5 | Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей. | км | - | 1,02 | 1,362 | 133,5 |
| 6 | Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей. | м | - | 3,0 | 3,515 | 117,2 |
| 7 | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений | шт | - | 0 | 0 | Реализация до конца года 31.12.2021г. |

Оценка эффективности реализации подпрограмм по степени достижения показателей по результатам 3 квартал 2021 года составляет 50,1 %.

**Сведения о достижении значений показателей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2018 – 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018-2025 годы» за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений показателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество свидетельств на приобретение жилья, выдача которых запланирована молодым семьям в соответствии с размером бюджетных средств предусмотренных на их оплату | ед. | 14 | 25 | 25 | 100% |
| 2 | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием жилищных кредитов и займов, при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета | ед. | 14 | 25 | 25 | 100 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итоги реализации подпрограммы за 3 квартал 2021 года признаются удовлетворительными, подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений**

**показателей подпрограммы «Рекультивация свалки ТКО в Кимовском районе Тульской области» муниципальной программы  
муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018-2025 годы» за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период,**  **предшест­вующий**  **отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рекультивация свалки ТКО в Кимовском районе Тульской области | га | 7,9 | 7,9 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано до 15 октября 2021 года gjkeujlbz |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 0 %.

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной адресной программы Кимовского района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**в муниципальном образовании Кимовский район на 2019 – 2025 годы»**

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **период, предшествующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расселяемая площадь | м2 | 7300 | 16353,4 | 925,6 | 5,65 |
| 2 | Количество переселяемых жителей | чел. | 336 | 763 | 46 | 6,03 |

Окончательная дата переселение граждан до 31.12.2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации**  **муниципального образования**  **Кимовский район** | **Т. В. Ларионова** |