**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности муниципального образования Кимовский район» за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую  щий отчетному  [<1>](file:///D:\Мои%20документы\Программа\отчет%20предприним%20за%201-ое%20полугодие%202016.docx#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Кимовский район | % | 0 | 100% | 56,7% | В связи с введением режима повышенной готовности в Тульской области часть мероприятий планируется выполнить до конца 2020 года |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 56,7%

Значения показателей по реализации программы за 1 полугодие достигло 56,7% Планируется достижение показателей к концу 2020 года. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и охране окружающей среды** |  | **Т.А. Пикина** |