**Сведения о достижении значений**

**показателей муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 гг.»**

**за 1 квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Ед.**  **измерения** | **Значение показателей**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя**  **На конец отчётного периода** |
| **период, предшест-**  **вующий**  **отчётному** | **отчётный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 73 | 74 | 74 | 100% |
| 2. | Количество районных и городских культурно - досуговых мероприятий | Ед. | 34 | 34 | 7 | 20,5%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 3. | Проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники | % | 83 | 95 | 15 | 15,7%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 4. | Увеличение количества культурно досуговых учреждений в сельской местности (Строительство клуба в п.Пронь на 200 мест) | Ед. | 19 | 19 | 19 | 100% |
| 5. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. | % | 31,75 | 31,8 | 31,8 | 100 % |
|  | **Подпрограмма «Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Кол-во посещений музеев в год на 1 тыс. жителей | Ед. | 281 | 300 | 36 | 12%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев | Ед. | 1461 | 1191 | 1722 | 144% |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление фондов библиотек | % | 1.3 | 3,8 | 0,7 | 18%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей» | Ед. | 256 | 209 | 65 | 31%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 110 | 110 | 110 | 100% |
|  | **«Подпрограмма «Развитие организаций образования отрасли «Культура»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет | % | 11,3 | 13,5 | 11,3 | 83%  Планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства | Чел. | 69 | 69 | 87 | 126% |
|  | **Подпрограмма «Памятники истории и культуры МО Кимовский район»»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 23,0 | 23,2 | 23,2 | 100% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет:

():13= 73 %