**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы» за 1-е полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую щий отчетному [<1>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201-%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202016.docx#Par1218) | отчетный период |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замер сопротивления изоляции силовой и осветительной сети |  | 0 | 324,1 | 55,0 | 17,0 |
| 2 | Установка АПС |  | 0 | 400 | 199,62 | 49,9 |
| 3 | Техническое обслуживание АПС |  | 0 | 719,9 | 472,23 | 65,6 |
| 4 | Техническое обслуживание прямых каналов связи |  | 0 | 1003,1 | 189,69 | 18,9 |
| 5 | Приобретение первичных средств пожаротушения |  | 0 | 53,4 | 17,5 | 32,8 |
| 6 | Приобретение знаков пожарной безопасности |  | 0 | 36,3 | 24,0 | 66,1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 250,3 : 6= 41,7 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и охране окружающей среды |  | Т.А. Пикина |