Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы

### Таблица 1

Отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых специалистов - работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования Кимовский район»

(полное наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2025 года

| N п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По муниципальной программе | Уточненный план | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Предоставление выплат для приобретения жилых помещений в многоквартирных домах молодым специалистам - работникам государственных учреждений здравоохранения расположенных на территории муниципального образования Кимовский район | всего | 200,000 | 200,000 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 0 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий.

### Таблица 2

Анализ

целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых специалистов - работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования Кимовский район»

(полное наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2025 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество предоставленных выплат молодым специалистам-работникам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования Кимовский район | Ед. | 2 | 0 | Не исполнено, так как заявлений от граждан на предоставление выплат не поступало |

______________________________

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального хозяйства		              С.К. Сиротина