Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы

### Таблица 1

Отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района»

(полное наименование муниципальной программы)

за 3 квартал 2025 года

| N п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По муниципальной программе | Уточненный план | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район | всего | 12 463,631 | 9 901,676 | 9 901,676 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 131,911 | 1 077,867 | 1 077,867 |
|  |  | областной бюджет | 9 831,720 | 8 260,403 | 8 260,403 |
|  |  | местный бюджет | 1 500,000 | 563,405 | 563,405 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |
|  | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий.

### Таблица 2

Анализ

целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района»

(полное наименование муниципальной программы)

за 3 квартал 2025 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 12 | 12 |  |
| 2. | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка, семей | семей | 1 | 0 | молодые семьи, имеющие право на дополнительную выплату, отсутствуют |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

______________________________

Председатель комитета

жилищно-коммунального хозяйства			    М.М. Габдрахманов