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[bookmark: P564]Отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы

Таблица 1

Отчет
о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района» 
(полное наименование муниципальной программы)
за 3 квартал 2025 года

	N п/п
	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)

	
	
	
	По муниципальной программе
	Уточненный план
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район
	всего
	12 463,631
	9 901,676
	9 901,676

	
	
	федеральный бюджет
	1 131,911
	1 077,867
	1 077,867

	
	
	областной бюджет
	9 831,720
	8 260,403
	8 260,403

	
	
	местный бюджет
	1 500,000
	563,405
	563,405

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	

	
	И т.д.
	
	
	
	

	
	Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы
	всего
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	



--------------------------------
<*> Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий.


Таблица 2

Анализ
целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кимовского района» 
(полное наименование муниципальной программы)
за 3 квартал 2025 года



	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Единица
измерения
	Плановое
значение показателя на конец отчетного периода
	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	1.
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	семей
	12
	12
	

	2.
	Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка, семей
	семей
	1
	0
	молодые семьи, имеющие право на дополнительную выплату, отсутствуют

	3.
	
	
	
	
	

	…
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Председатель комитета
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