Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы

### Таблица 1

«Доступная среда» за 3 мес. 2026 г.

| N п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По муниципальной программе | Уточненный план | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | «Доступная среда» | всего | 332,0 | 332,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 332,0 | 332,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности в учреждениях культуры для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе путем приобретения оборудования, вычислительных устройств и технологий)» | Всего | 332,0 | 332,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 332,0 | 332,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<*> Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий.

| Председатель комитета по социальным вопросам |  | С.А. Витютнева |
| --- | --- | --- |

### Таблица 2

Анализ

целевых показателей муниципальной программы

«Доступная среда»

за 3 мес. 2026 г.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение на 01.01.2026 | Плановое значение показателя на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля приоритетных объектов в сфере образования, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования | % | 69,2 | 60,0 | 69,2 | Проведение работ по оборудованию помещений в соответствии с требованиями |
| 2. | Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 98,0 | 99,0 | 98,0 |  |
| 3. | Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 95,0 | 100,0 | 95,0 |  |
| 4 | Доля выпускников-инвалидов 9, 11 классов, охваченных профориентационной работой, от общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 52,2 | 60,0 | 52,2 | Увеличение охвата детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, дополнительным образованием |
| 6 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 87,0 | 90,0 | 87,0 |  |
| 7 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 99,0 | 100,0 | 99,0 |  |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 70,0 | 72,0 | 70,5 |  |
| 9 | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях (спортивные мероприятия, фестивали, выставки творческих работ, в том числе, дистанционно), в общей численности инвалидов в Кимовском районе | % | 40,0 | 45,0 | 42,0 |  |

| Председатель комитета по социальным вопросам |  | С.А. Витютнева |
| --- | --- | --- |