Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы

### Таблица 1

«Защита населения и территорий Кимовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за 2025 год

| N п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По муниципальной программе | Уточненный план | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Пожарная безопасность муниципальных учреждений МО Кимовский район | всего | 3 151,7 | 2 886,5 | 2 866 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 151,7 | 2 886,5 | 2 866 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |
| 1.2 | «Противопожарные мероприятия» | Всего | 800,0 | 362 | 48,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 800,0 | 362 | 48,7 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 1.3 | «Мероприятия по защите населения от возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий.

| Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |  | Т.А. Пикина |
| --- | --- | --- |

### Таблица 2

Анализ

целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения и территорий Кимовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация обучения должностных лиц в области пожарной безопасности в ГУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Тульской области» | Чел. | 236 | 236 |  |
| 2. | Проведение тренировок в подведомственных учреждениях Кимовского района | Шт. | 35 | 35 |  |
| 3. | Количество разработанных планов обеспечения пожарной безопасности муниципального образования | Шт. | 1 | 1 |  |
| 4 | Количество проведенных сходов с населением | Шт. | 60 | 60 |  |
| 5 | Количество размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования Кимовский район информации по направлению «Пожарная безопасность» | Шт. | 25 | 25 |  |
| 6 | Количество размещенных в средствах массовой информации по направлению «Пожарная безопасность» | Шт. | 5 | 5 |  |
| 7 | Разработка нормативно-правовых актов касающихся защиты населения от возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время | Шт. | 1 | 1 |  |
| 8 | Количество размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования Кимовский район информации по направлению «Защита населения от возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» | Шт. | 15 | 15 |  |
| 9 | Количество размещенных в средствах массовой информации по направлению «Защита населения от возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время | Шт. | 5 | 5 |  |

| Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |  | Т.А. Пикина |
| --- | --- | --- |