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[bookmark: P564]Отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы

Таблица 1


[bookmark: _Hlk199326592]«Защита населения и территорий Кимовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
за 2025 год

	N п/п
	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)

	
	
	
	По муниципальной программе
	Уточненный план
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Пожарная безопасность муниципальных учреждений МО Кимовский район
	всего
	3 151,7
	2 886,5
	2 866

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	3 151,7
	2 886,5
	2 866

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	

	
	И т.д.
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk199326480]1.2
	«Противопожарные мероприятия»
	Всего

	800,0
	362
	48,7

	
	
	федеральный бюджет

	
	
	

	
	
	областной бюджет

	
	
	

	
	
	местный бюджет

	800,0
	362
	48,7

	
	
	иные источники финансирования


	
	
	

	1.3
	 «Мероприятия по защите населения от возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»

	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	



--------------------------------
<*> Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий.
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Таблица 2

Анализ
целевых показателей муниципальной программы
«Защита населения и территорий Кимовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
за 2025 год



	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Единица
измерения
	Плановое
значение показателя на конец отчетного периода
	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	1.
	Организация обучения должностных лиц в области пожарной безопасности в ГУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Тульской области»

	Чел.
	236
	236
	

	2.
	Проведение тренировок в подведомственных учреждениях Кимовского района

	Шт.
	35
	35
	

	3.
	Количество разработанных планов обеспечения пожарной безопасности муниципального образования
	Шт.
	1
	1
	

	4
	Количество проведенных сходов с населением
	Шт.
	60
	60
	

	5
	Количество размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования Кимовский район информации по направлению «Пожарная безопасность»
	Шт.
	25
	25
	

	6
	Количество размещенных в средствах массовой информации по направлению «Пожарная безопасность»
	Шт.
	5
	5
	

	7
	Разработка нормативно-правовых актов касающихся защиты населения от возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
	Шт.
	1
	1
	

	8
	Количество размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования Кимовский район информации по направлению «Защита населения от возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»
	Шт.
	15
	15
	

	9
	Количество размещенных в средствах массовой информации по направлению «Защита населения от возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
	Шт.
	5
	5
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