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Таблица 1

Отчет
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район»
за 2025 год

	N п/п
	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)

	
	
	
	По муниципальной программе
	Уточненный план
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Оказание экономической поддержки территориальным общественным самоуправлениям, расположенным на территории муниципального образования Кимовский район 
	всего
	138,0
	138,0
	76,5

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	138,0
	138,0
	76,5

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	

	1.1
	Проведение конкурсов ТОС и иных форм местного самоуправления; спартакиад среди активистов ТОС; реализация социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества; оказание консультаций и методической поддержки ТОС администрацией муниципального образования Кимовский район совместно с территориальными общественными самоуправлениями планируется проведение мероприятий: 
в 2025 году – 59;
в 2026 году – 62;
в 2027 году – 64.
	всего
	90,0
	90,0
	52,5

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	90,0
	90,0
	52,5

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	

	1.2
	Поощрение председателей городских ТОС.
	всего
	48,0
	48,0
	24,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	48,0
	48,0
	24,0

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	



--------------------------------
<*> Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий.
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Таблица 2

Анализ
целевых показателей муниципальной программы
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район»
за 2025 год 

	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Единица
измерения
	Плановое
значение показателя на конец отчетного периода
	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	1.
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории  муниципального образования Кимовский район
	проц.
	90,0
	90,0
	По результатам  социальных опросов, проведённых в 2025 году

	2.
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
	чел.
	405
	537
	Организация мероприятий, тематических часов, бесед с руководителями общественных организаций, учащимися дошкольных и школьных учреждений, а также учреждений культуры

	3.
	Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений
	проц.
	100,0
	100,0
	Во всех образовательных (дошкольных, школьных и дополнительных) учреждениях реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений

	4.
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России
	чел.
	372
	452
	По результатам проведенных мероприятий за  2025 год

	5.
	Количество тематических страниц на ресурсах печатных и электронных средств массовой информации, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизацию межнациональных отношений
	ед.
	66
	66
	Информация о мероприятиях размещена в социальных сетях и на официальном сайте АМО Кимовский район

	6.
	Увеличение количества СОНКО, принимающих участие в мероприятиях муниципального и регионального уровней
	ед.
	4
	4
	Количество СОНКО принявших участие в мероприятиях муниципального уровня за 2025 год

	7.
	Увеличение количества оказанной консультационной и информационной поддержки СОНКО (семинары, конференции, круглые столы)
	ед.
	4
	5
	

	8.
	Количество информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации
	ед.
	4
	6
	

	9.
	Увеличение количества мероприятий, проведенных администрацией муниципального образования  Кимовский район при участии ТОС, по организации досуга и занятости населения
	ед.
	57
	57
	Проведение обучающих семинаров, круглых столов, тематических мероприятий, направленных на содействие органам территориального общественного самоуправления и стимулирование активности жителей 

	10.
	Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	ед.
	30
	31
	Вся территории МО Кимовский район распределена за территориальными общественными самоуправлениями

	11.
	Увеличение количества зарегистрированных органов ТОС - победителей конкурса «Активный руководитель ТОС»
	ед.
	4
	4
	4 руководителя ТОС стали победителями конкурса «Активный руководитель ТОС»

	12.
	Увеличение органов ТОС, принимающих участие в региональных и муниципальных конкурсах
	ед.
	2
	4
	4 руководителя ТОС в 2025 году принимали участие в региональных и муниципальных конкурсах 



______________________________

