Отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы

Таблица 1
Отчет
Развитие сельского хозяйства Кимовского района
(полное наименование муниципальной программы)
за  I квартал 2026 года

	N п/п
	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)

	
	
	
	По муниципальной программе
	Уточненный план
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности, достижение на этой основе  устойчивого социально-экономического развития. Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы  сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств
	всего
	50
	50
	0(факт. исп. IV квартал)

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	50
	50
	0(факт. исп. IV квартал)

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	

	
	Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы
	всего
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	



--------------------------------
<*> Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий
[bookmark: _GoBack]
Таблица 2

Анализ
целевых показателей муниципальной программы
Развитие сельского хозяйства Кимовского района
(полное наименование муниципальной программы)
за  I  квартал 2026 года



	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Единица
измерения
	Плановое
значение показателя на конец отчетного периода
	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	1.
	Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве
	рублей
	47400
	53006
	111,8

	2.
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций
	%
	20
	10 (ожид)
	50

	3.
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
	%
	101
	120
	118

	4.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
	%
	104
	114,5
	110

	5.
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
	%
	103,5
	0
	Пр-во июль-октябрь


	6.
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
	%
	106,2
	114,5
	107,8

	7.
	Производство в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых культур
	тыс. тонн
	152
	0
	Пр-во июль - сент

	8.
	Производство в хозяйствах всех категорий  картофеля
	тыс. тонн
	40
	0
	Пр – во август- окт

	9.
	Производство в хозяйствах всех категорий овощей
	тыс. тонн
	5,0
	0
	Пр – во август- окт

	10.
	Производство в хозяйствах всех категорий скота и птицы на убой в живом весе
	тонн
	1550 годовой, 230 – 1кв
	230
	100

	11.
	Производство в хозяйствах всех категорий молока
	тонн
	2860 годовой, 330 – I кв
	321
	97,2




______________________________
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района» определяется:
СДЦ = (111,8+50+118+110+107,8+100+97,2)=694,8/7=99,3
Итоги реализации программы за первый квартал 2026 года признаются положительными, программа рекомендована к дальнейшей реализации
