Руководителю аппарата администрации

Морозовой Н.М.

Заявка

Отдел экономического развития,

предпринимательства и сельского хозяйства

(полное наименование подразделения/организации)

просит разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования Кимовский район в разделе «Деятельность», подразделе « Муниципальные программы», «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы».

(наименование раздела интернет-сайта)

информацию в срок 30 июня 2022 года.

Наименование файлов для размещения: Выполнение показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за первый квартал 2022 года.

Местонахождение файлов для размещения: [sit.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit.kimovsk@tularegion.org)

Информацию подготовил Медведева В.Г.

Телефон 5-29-62

Руководитель

Отметка о размещении

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Фесенко

(подпись) (дата) (ФИО)

**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 1 квартал 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 108,7 | 102,7 | 125,3 | Производство продукции растениеводства июль-октябрь |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 0 | 103,9 | 0 | производство- июль- октябрь |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 108,7 | 101 | 125,3 |  |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | 124,1 | 105 | 37,8 | недостаток финансирования в I квартале |
| **5.** | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | 40 | 40 | 151,8 | Цены реализации повлияли |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях** | **руб.** | 26487 | 32250 | 42240 | 130,9 |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | 0 | 106500 | 0 | начало уборки зерновых в июле |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | 0 | 53000 | 0 | уборка картофеля конец июля- сентябрь |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 107,4 | 1750 | 117,9 | III-IV кв. 2022г. |
| **10.** | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 850,6 | 3000 | 755,7 | увеличение производства молока во II-III кварталах |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | 0 | 20 | 0 | октябрь- ноябрь 2022 года |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | 5 | 5 | 5 |  |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | 0,729 | 0,157 | 0,157 | недостаток финансирования |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий** | **т.га** | 0 | 0,5 | 0 | начало работ в мае 2022 года |
| **15.** | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | 3,5 | 3,5 | 0 | начало работ по внесению удобрений в апреле 2022 года |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 1 квартал 2022 года составляет 95%. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**