## отчет за 1 полугодие 2018
Утверждаю ответственный исполнитель муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы" _____________ подпись
Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района "Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021годы"
(тыс. руб.)
№ | Статус | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должностного лица, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) |  |  | код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | План 2018г. | Факт (объем финансирования) за 6 месяцев 2018
пп
|  |  |  | ед. изм. | плановое значение | значение показателя, достигнутое за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа | "Развитие культуры " | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  |  | всего | #REF! | #REF!
[8 empty] | федеральный бюджет | 1848.2 | 0
[8 empty] | бюджет Тульской области | 27492 | 7804.9
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 63510.2 | 31107.4
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | #REF! | #REF!
[8 empty] | внебюджетные источники | 2574.6 | 812.8
2 | Подпрограмма 1 | "Сохранение и развитие традиционной народной культуры промыслов и ремесел" | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  | 857-0801-0310126600,857-0801-0310126630,857-0801-03102801220,857-0801-0310326950, 850 0801 0310280120, 857 0801 03102R4670 | всего | #REF! | #REF!
[8 empty] | федеральный бюджет | 1593.1 | 0
[8 empty] | бюджет Тульской области | 22972.5 | 6037.8
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 20540 | 9746.1
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | #REF! | #REF!
внебюджетные источники
|  | Увеличение количества культурно - досуговых учреждений в сельской местности |  | ед. | 19 | 18
|  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. |  | % | 31.75 | 31.75
|  | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |  | % | 72 | 72
|  | Количество районных и городских культурно-досуговых мероприятий |  | ед. | 34 | 15
|  | Проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники |  | % | 75 | 60
[8 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3 | Подпрограмма 2 | "Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район" | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  | 857-0801-0320126610,857-0801-0320126630,857-0801-0320280100 | всего | 8518.2 | 3198.4
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[8 empty] | бюджет Тульской области | 1187.3 | 493.9
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 6363.9 | 2330.3
бюджеты МО город Кимовск
[8 empty] | внебюджетные источники | 967 | 374.2
|  | Количество посещений мезеев в год на 1 тыс. жителей(единицы) |  | ед. | 260 | 126
|  | Количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев |  | ед. | 999 | 1087
4 | Подпрограмма 3 | "Сохранение и развитие библиотечного дела" |  |  |  |  | 857-0801-0330126620,857-0801-0330126630,857-0801-0330251440,857-0801-0330280100,857-0801-0330280130,857-0801-03302L5191,857-0801-03302L5192,857-0801-03302L5194,857-0801-03302L5195 | всего | 18230.8 | 8256.8
[8 empty] | федеральный бюджет | 255.1 | 0
[8 empty] | бюджет Тульской области | 2874.2 | 1250.8
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 15101.5 | 7006
бюджеты МО город Кимовск
внебюджетные источники
|  | Обновление фондов библиотек |  | % | 3 | 2.54
|  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |  | % | 110 | 110
|  | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы) |  | % | 207 | 208
5 | Подпрограмм 4 | "Развитие организаций образования отрасли "Культура" |  |  |  |  | 857-0702-0340126530, 857-0702-0340282530 | всего | 23570.4 | 12486
федеральный бюджет
[8 empty] | бюджет Тульской области | 458 | 22.4
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 21504.8 | 12025
бюджеты МО город Кимовск
[8 empty] | внебюджетные источники | 1607.6 | 438.6
|  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет |  | % | 11 | 13.2
|  | Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства |  | чел. | 66 | 40
6 | Подпрограмма 5 | "Памятники истории и культуры муниципального образования Кимовский район" |  |  |  |  | 851-0801-0350000000 | всего | 300 | 0
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 0 | 0
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | 300 | 0
[8 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |  | % | 22.8 | 21.8