ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КИМОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 г. № 1564

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 08.11.2018 № 1430 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район», на основании Устава муниципального образования Кимовский район администрация муниципального образования Кимовский район постановляет:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы» (приложение).

2. Отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива (Юрчикова Н.А.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Кимовский район, отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления (Мороз Ю.Ю.) обнародовать постановление посредством размещения в Центре правовой и деловой информации муниципального казенного учреждения культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Михайлина О.П.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район Т.В.Ларионова

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Кимовский район

от 17.12.2019 № 1564

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2019 - 2024 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  | Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы |  | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы |  | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в Кимовском районе |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы |  | 1. Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности. 2. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Показатели программы |  | 1. Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир, км. 2. Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения и водоотведения, км. 3. Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 108,0 кв. метров. 4. Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, 90 кв. метров. 5. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, 2 единиц 6. Мероприятия направленные на борьбу с борщевиком в муниципальном образовании, 113,3 га (обработка территории) |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  | Программа реализуется в один этап с 2019 по 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм |  | - Развитие газификации в сельской местности - Развитие водоснабжения в сельской местности - Развитие жилищного строительства в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации программы |  | Всего | в том числе | средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства бюджета муниципального образования Кимовский район | внебюджетные источники |
|  | 2019 год |  | 10125,620 |  | 144,563 | 5521,981 | 1246,671 | 3212,405 |
|  | 2020 год |  | 24495,600 |  | 0 | 20991,000 | 3094,4 | 41,200 |
|  | 2021 год |  | 18429,000 |  | 0 | 18429,000 | 0 | 0 |
|  | 2022 год |  | 18429,000 |  | 0 | 18429,000 | 0 | 0 |
|  | 2023 год |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 год |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 71479,22 |  | 144,563 | 4341,071 | 4341,071 | 3622,605 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение прокладки в сельской местности газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, с целью газификации жилых домов и квартир. 2. Реконструкция и ввод систем водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой. 3. Обеспечение ввода в действие 108,0 кв.м. общей площади построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий. 4. Обеспечение ввода в действие 144,0 кв.м. общей площади построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность. 5. Обеспечение реализации 2 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. 6. 113,3 га обработанной территории муниципального образования от многолетнего растения (борщевик) |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.

В результате спада сельскохозяйственного производства, ухудшения финансового положения сельскохозяйственных организаций, изменений в организационно-экономическом механизме развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло значительное отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Нестабильность финансово-экономического положения хозяйствующих в сельской местности субъектов, в том числе и агропромышленного комплекса, привела к интенсивному развитию отрицательных демографических процессов на селе, снижению мотивации труда и сокращению профессионального кадрового обеспечения.

Основным источником водоснабжения населения, проживающего в сельской местности, являются подземные воды. Забор воды осуществляется посредством артезианских скважин. Всего в системе водоснабжения в сельской местности задействовано около 120 скважин. Общая длина сетей водоснабжения в муниципальных образованиях сельских поселений составляет 187,9 км.

Станции улучшения качества воды, установки обезжелезивания и бактерицидные установки на водозаборных сооружениях на селе отсутствуют.

Состояние службы эксплуатации систем водоснабжения в сельской местности находится на крайне низком техническом уровне, содержание систем водоснабжения возложено на сельхозтоваропроизводителей, балансодержателей водопроводных сетей. В результате этого водозаборы часто выходят из строя и простаивают, население вынуждено пользоваться поверхностными источниками воды. По причине ненадлежащего технического обслуживания, несвоевременного ремонта, сокращения финансирования на ремонт систем водоснабжения, их износ составил по хозяйствам 80 процентов.

В сельской местности района проложено 584,5 км сетей газоснабжения.

По состоянию на 01.01.2019г. Кимовский район газифицирован на 82%.

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств.

Водопроводом оборудовано 68 процентов сельского жилищного фонда, канализацией - 44 процента, центральным отоплением - 13 процентов, газом - 82 процентов.

В сложившихся условиях сельские поселения района не в состоянии эффективно участвовать в удовлетворении жизненных потребностей проживающего на их территории населения без государственной поддержки.

Необходимость решения вышеуказанных вопросов программно-целевым методом обусловлена еще и социально-политической остротой проблем села и широким спектром задач, решаемых агропромышленным комплексом района, необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

На региональным уровне решение этих вопросов будет осуществляться в рамках государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства в Тульской области», обуславливается наличием обязательного софинансирования мероприятий из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Мероприятиями программы "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы" (далее - Программа) ориентировочно планируется охватить два муниципальных образования сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования Кимовский район.

Перечень объектов подлежащих к реализации утверждается ежегодно, распоряжением администрации муниципального образования Кимовский район.

Цель и задачи программы

Цель программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в Тульской области.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности.

2. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.

Перечень мероприятий по реализации программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Развитие газоснабжения в сельской местности | 2019 - 2024 годы | 49230,9 в том числе: 2019 г - 0 2020 г – 19730,9 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 0 в том числе: 2019 г - 0 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 46730,9 в том числе: 2019 г – 0 2020 г - 16730,9 2021 г - 15000,0 2022 г - 15000,0 2023 г – 0 2024 г - 0 | 2500,0 в том числе: 2019 г – 0 2020 г – 2500,0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г -0 | 0 в том числе: 2019 г - 0 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | Отдел строительства и архитектуры |
| 2. Развитие водоснабжения в сельской местности | 2019 - 2024 годы | 0 в том числе: 2019 г - 0 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 0 в том числе: 2019 г - 0 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 0 в том числе: 2019 г – 0 2020 г - 0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 0 в том числе: 2019 г – 0 2020 г – 0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 0 в том числе: 2019 г - 0 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | Отдел строительства и архитектуры |
| 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, тыс. рублей | 2019 - 2024 годы | 4367,980 в том числе: 2019 г - 2911,68 2020 г –1456,300 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 0 в том числе: 2019 г - 0 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 2539,649 в том числе: 2019 г – 1693,549 2020 г - 846,100 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 422,230 в том числе: 2019 г – 222,23 2020 г – 200,000 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г -0 | 1406,101 в том числе: 2019 г -995,901 2020 г – 410,200 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г -0 | Отдел экономического развития |
| 4 Улучшение жилищных условий для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, тыс. рублей | 2019 - 2024 годы | 3593,948 в том числе: 2019 г - 3593,948 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 0 в том числе: 2019 г - 0 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 1515,375 в том числе: 2019 г – 1515,375 2020 г - 0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 384,269 в том числе: 2019 г – 384,269 2020 г – 0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г -0 | 1694,304 в том числе: 2019 г -1694,304 2020 г – 0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | Отдел экономического развития |
| 5. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: | 2019 - 2024 годы | 2597,728 в том числе: 2019 г - 2597,728 2020 г – 0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 144,563 в том числе: 2019 г - 144,563 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 1409,375 в том числе: 2019 г – 1409,375 2020 г - 0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 521,590 в том числе: 2019 г – 521,590 2020 г – 0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 522,200 в том числе: 2019 г - 522,20 2020 г – 0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | Отдел строительства и архитектуры |
| 6. Реализация мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосноского | 2019 – 2024 годы | 11688,664 в том числе: 2019 г - 1022,26 2020 г –3808,400 2021 г - 3429,000 2022 г - 3429,000 2023 г - 0 2024 г - 0 | 0 в том числе: 2019 г - 0 2020 г –0 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г - 0 | 11175,682 в том числе: 2019 г – 903,682 2020 г - 3414,000 2021 г - 3429,000 2022 г - 3429,000 2023 г - 0 2024 г - 0 | 512,982 в том числе: 2019 г – 118,58 2020 г – 394,400 2021 г - 0 2022 г - 0 2023 г - 0 2024 г -0 | 455,7 га в том числе: 2019 г -3,3 га 2020 г 113,8 га 2021 г 114,3 га 2022 г 114,3 га 2023 г -0 2024 г -0 | Отдел экономического развития |

##### Перечень показателей результативности и эффективности реализации программы

| Цель и задачи программы | Перечень показателей конечного и непосредственного результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы (базисное значение), 2018 г. | Значения показа по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в Кимовском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N1 Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов | Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир, км |  | 0 | 10,553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения, км |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача N2 Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, кв. м | 108,0 | 108,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,0 |
|  | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, кв. м | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 |
|  | Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
|  | Общая площадь обработанной территории, от многолетнего растения «Борщевик Сосновского» | 113,3 | 113,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,3 |

Ресурсное обеспечение программы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Финансовые ресурсы | тыс. рублей | 71479,220 | 10125,620 | 24495,600 | 18429,000 | 18429,000 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. рублей | 144,563 | 144,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | тыс. рублей | 63370,981 | 5521,981 | 20991,000 | 18429,000 | 18429,000 | 0 | 0 |
| средства местных бюджетов | тыс. рублей | 4341,071 | 1246,671 | 3094,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 3622,605 | 3212,405 | 410,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Социально-экономическая эффективность программы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

1. Обеспечение прокладки в сельской местности газопроводов, уличных газовых сетей, с целью газификации жилых домов и квартир.

2. Реконструкция и ввод систем водоснабжения в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой.

3. Обеспечение ввода в действие 108,0 кв. метров общей площади построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

4. Обеспечение ввода в действие 90,0 кв. метров общей площади построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность.

5. Обеспечение реализации 2 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.

6. Количество обработанной территории от борщевика Сосновского 113,3 га

Как итог это позволит:

- создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности;

- активизировать участие сельских сообществ в решении вопросов местного значения;

- сформировать позитивное отношение к селу и сельскому образу жизни.

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Ответственным исполнителем программы является отдел строительства и архитектуры, соисполнителями - отдел экономического развития администрации муниципального образования Кимовский район.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Текущее управление и контроль за ходом реализации программы, координацию работы соисполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель программы.

Основными задачами по управлению программой являются:

организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;

представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки программы в установленном порядке.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результативности и эффективности реализации программы, механизм реализации программы, состав соисполнителей мероприятий программы.

Перечень объектов муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2019 – 2024 годы» утверждается отдельным распоряжением администрации муниципального образования Кимовский район ежегодно.