Согласовано Согласовано Утверждено

начальник финансового управления начальник отдела экономического развития, начальник отдела по

администрации МО Кимовский район предпринимательства и сельского хозяйства организационной работе и взаимодействию

администрации МО Кимовский район с органами местного самоуправления

администрации МО Кимовский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 2021 г. "\_\_\_\_\_" ­­­­­­­\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_ 2021 г. "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Календарный план реализации муниципальной программы Кимовского района «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» на 2021 год**

| № п/п | | Наименование мероприятий, целевых индикаторов, событий | Ответственный исполнитель | | | | | Срок | | | Целевые индикаторы в натуральных показателях или % (муниципальных программ/ мероприятий/) | | Код бюджетной классификации [<2>](#Par1156) | | Расходы, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | ФИО долж-ност-ного лица | Долж-ность | Контактный телефон, адрес элект-ронной почты |  | | |  | | |  | Итого расходы, тыс. руб. [<1>](#Par1155) | | Расходы  бюджета МО Кимовский район | Расходы из других источников, тыс. руб. | | | | |
| Средства федерального бюджета [<1>](#Par1155) | Средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1155) | Иные источники | | |
| Го-сударствен-ныевне-бюджетные фонды [<1>](#Par1155) | Ока-за-ние платных услуг [<1>](#Par1155) | Иные источ-никифинан-сирова-ния[<1>](#Par1155) |
| начала реали-зации | | окончания реали-зации | Ед. изм. | | Плановое значение [<1>](#Par1155) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | | Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 |  | |  |  | 138,0 | | 138,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | | Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в муниципальном образовании Кимовский район» | X | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 |  | |  |  | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |
|  | | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кимовского района, процентов |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | % | | 79,5% |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (нарастающим итогом), человек |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | чел. | | 290 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, процентов |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | % | | 100,0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, (нарастающим итогом), человек |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | чел. | | 270 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество тематических страниц на ресурсах печатных и электронных средств массовой информации, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизацию межнациональных отношений, единиц |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | ед. | | 40 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | Подпрограмма 2 Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Кимовский район |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 |  | |  |  | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |
|  | | Количество информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | ед. | | 10 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Увеличение человек, принимающих участие в семинарах, форумах СОНКО |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | чел. | | 15 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Привлечение СОНКО, задействованных при реализации социально значимых проектов |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | ед. | | 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Увеличение участников социально значимых проектов, на реализацию которых предоставлена грантовая поддержка |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | участ. | | 8 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Предоставление финансовой поддержки 5 проектам СОНКО |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Ед. | | 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | Основное мероприятие «Оказание экономической поддержки территориальных общественных самоуправлений, расположенным на территории муниципального образования Кимовский район» |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 |  | |  |  | 138,0 | | 138,0 |  |  |  |  |  |
|  | | Количество мероприятий, проведенных администрацией муниципального образования Кимовский район совместно с территориальными общественными самоуправлениям |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | ед. | | 16 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | ед. | | 30 |  |  | |  |  |  |  |  |  |