**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 1 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** |  **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** |
| **план** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **89,2** | **102,7** | **108,7** |  |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **0** | **103,8** | **0** | **Произ. прод. с июля****(сезонное пр-во)** |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **89,2** | **100,8** | **108,7** |  |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | **284** | **105** | **124,1** |  |
| **5.**  | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | **47,2** | **40** | **40****(ожид)** |  |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях**  | **руб.** | **30782** | **32200** | **26487** | **Сезонное произв.** |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | **0** | **104** | **0** | **Уборка июль-август** |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | **0** | **52** | **0** | **Уборка август- сентябрь** |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **125** | **1700** | **107,4** | **Реал. в основном в 3 и 4 кварталах** |
| **10.**  | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **650,7** | **2850** | **850,6** | **План годовой, ожидаемое выполнение 100 %** |
| **11.** | **Поощрение сельскохозяйственных работников за увеличение объемов производства с/х продукции (октябрь, ноябрь)** | **т.руб** | **0** | **20** | **0** | Октябрь, ноябрь |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | **5** | **5** | **5** |  |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | **0** | **0,3** | **0,729** |  |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий**  | **т.га** | **0,5** | **0,5** | **0** | **Работа проводится 2-4 кварталы** |
| **15.**  | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | **3,6** | **3,5** | **3,5** | **100** |
| **16.** | **Уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования и фосфоритования** | **т.га.** | **0** | **0,6** | **0** | **Отсутствие финансирования** |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 1 квартал 2021 года составляет 93 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**