Выполнение показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Кимовский район на 2013-2021 годы» за первый квартал 2019 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.****измер.** | **План****2019г.** | **Факт****первый****квартал****2019г.** | **%** |
| **I.Стимулирование роста основных видов** **сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |
| **-** производство в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых культур, тыс. тн. | т. тн**.** | 100 | 0 | уборка зерновых культур начинается в конце июля |
| - производство в хозяйствах всех категорий картофеля  | т.тн. | 50 | 0 | уборка в августе – сентябре |
| - производство скота и птицы на убой в ж. весе в хозяйствах всех категорий | т.тн | 1,410 | 0,125 | реализация скота и птицы запланирована в 3 квартале |
| - производство молока в хозяйствах всех категорий | т.тн | 2,317 | 0,785 | 33,9 |
| - поголовье скота мясных пород |  гол. | 700 | 723 | 103,3 |
| - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | % | 101,7 | 100,7 | Сокращение пр-ва мяса, 99% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. Повышение качества жизни сельского населения** |  |  |  |  |
| - среднемесячная номинальная зарплата по сельскохозяйственным организациям | рублей | 32011 | 23785 | 74,3 |
| **III. Экологизация производства** |  |  |  |  |
| - количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе | тыс.тн. | 3,2 | 3.7 | 115 |
| **IV«Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения устойчивого развития»:**Рентабельность по сельскохозяйственным организациям % | % | 28,0 | 41 | снижение себестоимости,146% |
| **V. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | % | 104 | 111,5 | 107 |

Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за первый квартал 2019 года составляет 97 %. Итоги реализации Программы признаны положительными. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.